UTVÄRDERINGSRAPPORT

LO/TCO PROJEKT 1021, NAMAWU, FILIPPINERNA

13 - 23 mars 1995

Utvärderare:

Bo Lidman, LO/TCO Biståndsnämnd

Heinz Bendt, MIF

STYRELSESAMMANDRAG

1. Beskrivning av projektet

Projektet startade budgetåret 1990/91 som ett utbildningsprojekt i samarbete mellan MIF och det filippinska fackförbundet NAMAWU (National Mines and Allied Workers Union). NAMAWU har omkring 12 000 medlemmar och är anslutet till TUCP (Trade Union Congress of the Philippines). Under perioden med Marcos som president var TUCP den enda centralorganisationen som erkändes av FFI.

NAMAWU grundades 1956 av Roy Padilla som en utbrytning ur ett annat förbund och är en typisk filippinsk facklig organisation, organiserad av och kring en familj med regionalt politiskt inflytande. De politiska kampanjerna är ofta våldsamma. Detta våld slog till mot familjen Padilla när Roy Padilla mördades under ett tal till en stor folkmassa 1988. Sedan den dagen har hans son, Roberto Padilla, tagit över som förbundets president, först i enlighet med konstitutionen som varande verkställande vice president, senare 1988 och 1991 vald till posten.

Projektet initierades av MIF tillsammans med NAMAWU 1990 med hjälp av IFBWW och deras samordnare Christine Nathan.

LO/TCO Biståndsnämnd har för åren 90-94 avsatt medel som uppgår till 1.253.000 SEK och överfört 1.252.000 av dessa till NAMAWU, som har rapporterat för användningen av 1.238.000. För 94/95 har 504.000 tilldelats projektet.

2. Uppdraget

Tillsammans med MIF sammanställdes en uppdragsbeskrivning. Den återfinns i sin helhet som Bilaga A. Nedan följer ett utdrag ur denna.

Syfte

Det övergripande syftet är att undersöka måluppfyllelsen och kostnadseffektiviteten i NAMAWUs utbildningsprogram och använda erfarenheten från det till att förbättra pågående och nya program.

Mål

1.1 att undersöka resultatet och analysera måluppfyllelsen i programmet, omfattande styrka och svaghet samt angreppssätt;

1.2 att bedöma om syftet med projektet har uppnåtts; eller vilka framsteg som gjorts mot att nå syftet; i vilka avseenden det ej uppnåtts och varför;

1.3 att värdera programmets inflytande på NAMAWU och dess medlemmar, särskilt om och hur utbildningen har bidragit till att stärka och demokratisera förbundet;

1.4 att göra rekommendationer utifrån erfarenheterna av projektet till alla inblandade parter, när det gäller hur framtida utbildningsinsatser skall stärkas.

Utarbetning

Utvärderingen företas tillsammans av ett LO/TCO och MIF team. NAMAWU kommer också att utnämna två personer, som har deltagit i utbildningsprojektet, för att följa utvärderarnas arbetet. Följande personer har utsetts av resp. organisation:

Bo Lidman, LO/TCO Biståndsnämnd

Heinz Bendt, MIF

Juliette Garfin, NAMAWU

Filimon Rodrigues, NAMAWU

Metod

Metoden kommer både att bestå av skrivbordstudier och ett fältbesök med intervjuer med medlemmar och ledare. Utvärderarna kommer också att arbeta fram frågeformulär, med viktiga frågor som kommer att ställas i intervjuerna. NAMAWU kommer att kunna göra tillägg.

I förväg kommer ett frågeformulär att sändas till NAMAWU. Detta skall ge bakgrundsinformation, information om förbundet, organisationsstruktur (anslutna föreningar, antal medlemmar i inledningen av projektet, antal medlemmar nu, antal heltidsarbetande ledare/personal, inkomster från avgifter etc.), detaljer angående det aktuella utbildningsprogrammet (lista över kurser, antal deltagare, lista över informations/utbildningsmaterial som framställts, förbundets bidrag, gjorda erfarenheter).

3. Iakttagelser, slutsatser och rekommendationer

Iakttagelser

Allmänna observationer när det gället projektets initiering är att:

-ingen egentlig identifiering av problem och behov gjordes,

-ingen egentlig analys gjordes av medel och strategier,

-basdata saknas,

-målen är vaga, ofta inte mätbara och har ofta ändrats under projektets gång.

Vilket visar att de riktlinjer som fanns inte följdes.

Andra allmänna observationer är att:

-betala löner skapar personliga bindningar för en fortsatt förlängning av projektet,

-kommunikationen mellan MIF och Biståndsnämnden kunde ha fungerat bättre,

-kommunikationen mellan Biståndsnämnden och NAMWU har nästan inte funnits,

-kommunikationen mellan Gruv och NAMAWU har nästan inte funnits heller,

-användningen av mål som ett instrument i genomförandet och utvärderingen av 	projekt har inte förståtts väl.

Projektets genomförande har skötts med skicklighet och resultatet tillfredställer kraven:

-utbildningen av utbildare och studiecirkelledare har fungerat bra,

-studicirklarna har blivit genomförda som sagts,

-inga extrema undantag har funnits i fråga om studietimmar och deltagarnas närvaro.

Lämpliga uppföljningsprocedurer användes.

När det gäller acceptans och resultat har följande observerats:

Utbildningseffekter funnits i att:

-utbildningens innehåll överenstämmer för det mesta med plan,

-skapa medvetenhet har spelat en viktig roll,

-utbildningsmaterial skapats och finns tillgängligt

Påverkan på deltagarna är stark och målen för medverkan och demokratisering har uppnåtts i stor utsträckning.

Projektet har bidragit till ökad demokrati, vilket har visat sig i exempel där medlemmar tagit initiativ till beslut.

Medlemsutvecklingen  visas i ökade medlemsantal, men som kanske inte helt är bevisat vara ett resultat av projektet därför att:

-antalet betalande medlemmar inte har ökat

-den största medlemsökningen finns utanför gruvsektorn.

Studiecirklarna har varit ett effektivt verktyg när det gäller att starta nya lokala fack och vinna kontraktet för kollektivavtal.

Ökningen av medlemsavgiften till 2% är nu accepterad av många.

Slutsatser

Det är utvärderarnas uppfattning att:

-projektet är väl genomfört och har generellt sett nått sina mål,

-några av de avvikelser som upptäckts kan ses som brister i samarbetet i början av genomförandet och oklarheten i målen,

-medvetandegörande spelade en större roll än ämnesinlärning,

-några typiska drag för studiecirklar, tex. kvällsmöten har anpassats till Filippinska förhållanden,

-medlemsutvecklingen har bara delvis påverkats av projektet.

Utvärderarna är också av uppfattningen att

-NAMAWU visar tecken på att avvika från den traditionella bilden av det familjekontrollerade och advokatstyrda facket och att detta skall uppmuntras,

-NAMAWUs stadgar är gammalmodiga och inte stämmer med verkligheten och att ändringar vid nästa konvent är ett måste för fortsatt samarbete.

Rekommendationer

LO/TCO Biståndsnämnd - MIF (i vissa delar eg. alla ITS)

1. Heltäckande utvecklingsmodell

Skapa en formaliserad modell för ett utvecklingsprojekts hela livscykel, med den kedja av samband som finns från idéstadium till avslutning. Särskilt skall förstudie och användningen av mål som instrument under hela projektets livslängd betonas.

2.  Enhetliga riktlinjer

Befintliga anvisningar och handböcker för projektansökning, rapportering etc. harmoniseras så lång som möjligt till enhetlighet.

3. Utveckla användningen av datorteknik

Modern datorteknik används för att utväxla och återanvända gemensamma dokument.

4. Översyn av samarbetet mellan parterna

Samarbetet vid utvärderingar ses över och dokumenteras i en överenskommelse.

5. Förstärkt medlemsmedverkan i det fackliga biståndet

De svenska förbunden följer upp beslutet i nämnden, som för deras del innebar fullt ansvar för biståndsprojekten, genom att utarbeta strategier och arbetsformer för detta. Detta kan tex. ske

genom att särskilda kommittéer, med medlemmar som har särskild kunskap och intresse i fackligt bistånd, skapas inom förbunden. Dess uppgift skall vara att bistå förbundsstyrelserna med råd och kompetens inom detta område.

6. Revidera, fasa ut och avsluta projektet

Föreliggande projektförslag revideras. Det avslutas i och med detta i sin nuvarande form. Eftersom det inte är realistiskt att tänka sig att NAMAWU direkt tar över, utan att förstöra vad som redan uppnåtts, så förhandlar Metall tillsammans med MIF fram en fortsättning under en övergångsperiod av låt säga tre år. Syftet med denna skulle då vara att förbereda ett övertagande.

- Överenskommelsen skall innehålla en plan för hur NAMAWU steg för steg tar över och skall vara klar så att NAMAWUs konvent 1996 kan fatta de nödvändiga besluten för detta övertagande.

- Biståndet koncentreras till uppfräschningskurser och utbildning av ytterligare utbildare, samt att bygga upp nya lokala fack med hjälp av studiecirklar.

- NAMAWUs andel av kostnaderna skall gradvis öka samtidigt som det är viktigt att man har en garanterad fullföljning på en hög nivå.